Zarządzenie Nr 124/2017
z dnia 17.08.2017 r.
Rektora
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

w sprawie: wprowadzenia „Zasad przygotowania wniosków o przyznanie dotacji Ministra 	        Nauki i Szkolnictwa Wyższego na inwestycje służące potrzebom badań naukowych 	        lub prac rozwojowych oraz realizacji tych inwestycji”

Działając na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1842 z późn. zm.) i §51 ust. 4 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (t.j. Uchwała Nr 35/2017 z dnia 22.03.2017 r.) oraz w oparciu o ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (t.j. Dz. U. 2016, poz. 2045 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz. U. 2015, poz. 1693), zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam „Zasady przygotowania wniosków o przyznanie dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz realizacji tych inwestycji”, które stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia traci moc obowiązującą Zarządzenie 
Nr 86/2013 z dnia 08.07.2013 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w sprawie: wprowadzenia „Regulaminu przygotowywania wniosków i realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków krajowych lub zagranicznych niepodlegających zwrotowi” w zakresie wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.

§ 3

Do zgłoszeń projektów złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia stosuje się zapisy Zarządzenia Nr 86/2013 z dnia 08.07.2013 r. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Prorektorowi ds. Nauki.

§ 5

Treść niniejszego Zarządzenia polecam zamieścić na stronie internetowej Uczelni.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

R E K T O R

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

Otrzymują:

- Prorektorzy

- Dziekani

- Kwestor

- Zastępca Kanclerza – Dyrektor ds. Ekonomiczno – Administracyjnych

- Zastępca Kanclerza – Dyrektor ds. Inwestycji i Eksploatacji

- Dział Kontroli i Audytu

- Centrum Transferu Technologii

- a/a

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 124/2017

z dnia 17.08.2017 r.

Rektora SUM

Zasady przygotowania wniosków o przyznanie dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz realizacji tych inwestycji

§ 1

Postanowienia ogólne

- Niniejsze Zasady obejmują wnioskowanie o przyznanie środków finansowych na zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą, na inwestycję budowlaną lub inwestycję budowlaną dotyczącą strategicznej infrastruktury badawczej oraz na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki w zakresie dużej lub strategicznej infrastruktury badawczej.

- Wnioskodawcą jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach występujący jako jednostka naukowa, lider albo partner konsorcjum lub członek sieci naukowej.

- Projektodawcą jest pracownik Uczelni lub inna osoba fizyczna, która za zgodą Rektora uzyskała prawo do zgłoszenia inicjatywy w Uczelni.

- Dokumenty związane z wnioskowaniem i realizacją inwestycji powinny być sporządzone w języku polskim.

- Dokumenty związane z wnioskowaniem i realizacją inwestycji podpisywane są przez właściwego Dziekana oraz Rektora lub osoby działające na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez Rektora, przy kontrasygnacie Kwestora lub Zastępców Kwestora.

§ 2

Wnioskowanie o finansowanie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych

- Projektodawca zamierzający ubiegać się o przyznanie dotacji ma obowiązek złożenia w Kancelarii Głównej wypełnionego formularza pn. „Zgłoszenie wniosku inwestycyjnego”, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszych Zasad.

- Obowiązek złożenia „Zgłoszenia wniosku inwestycyjnego” dotyczy również sytuacji, w których SUM jest przewidywany we wniosku składanym przez inny podmiot, jako partner konsorcjum lub członek sieci naukowej, na podstawie zawartej umowy.

- Projektodawca ma obowiązek złożenia „Zgłoszenia wniosku inwestycyjnego”, w terminie do dnia:

- 30 kwietnia roku, w którym składany jest wniosek, w przypadku wniosku dotyczącego aparatury naukowo-badawczej lub infrastruktury informatycznej;

- 31 października roku poprzedzającego rok składania wniosku, w przypadku inwestycji budowlanej.

- Decyzję w sprawie przygotowania wniosku podejmuje Rektor.

- Jeśli wymaga tego charakter inwestycji Rektor lub Kanclerz może powołać zespół projektowy odpowiedzialny za przygotowanie wniosku oraz wyznaczyć jego kierownika.

- Po uzyskaniu zgody Rektora, Projektodawca przygotowuje kompletny wniosek wraz 
z załącznikami, we współpracy z Działem ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej.

- Projektodawca uzupełnia wniosek dotyczący finansowania inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych w systemie teleinformatycznym wskazanym przez Ministra.

- Szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku określają odpowiednio załączniki do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 
8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz. U. 2015, poz. 1693), zwanego dalej rozporządzeniem:

- Załącznik Nr 1 określa szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku 
o przyznanie środków finansowych na inwestycję budowlaną lub inwestycję budowlaną dotyczącą strategicznej infrastruktury badawczej;

- Załącznik Nr 2 określa szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku 
o przyznanie środków finansowych na zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą;

- Załącznik Nr 3 określa szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku 
o przyznanie środków finansowych na rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki w zakresie dużej lub strategicznej infrastruktury badawczej.

- Jeśli projekt inwestycyjny wymaga działań innych jednostek organizacyjnych Uczelni w ramach posiadanych kompetencji, Dział ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej koordynuje przebieg wspólnych działań.

- Wnioski dotyczące finansowania inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych podlegają zaopiniowaniu przez Senacką Komisję ds. Nauki, po uprzedniej akceptacji Dziekana.

- Akceptacja wniosków przez Dziekanów obejmuje w szczególności ocenę jakościową przedstawionego we wniosku programu badań naukowych lub prac rozwojowych, do realizacji którego niezbędna jest wnioskowana inwestycja.

- Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Dziekana, Projektodawca składa w Kancelarii Głównej, podpisany przez Dziekana wydruk wniosku z systemu teleinformatycznego.

- Dział ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej przekazuje kompletnie opracowany wniosek do zatwierdzenia, zgodnie z formularzem, którego wzór stanowi Załącznik 
Nr 2 do niniejszych Zasad, a po jego zatwierdzeniu przedkłada wniosek do opinii Senackiej Komisji ds. Nauki.

- Decyzję w sprawie złożenia wniosku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego podejmuje Rektor lub Prorektor działający z upoważnienia Rektora.

§ 3

Realizacja inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych,

w przypadku przyznania dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

- Dział ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej koordynuje działania zmierzające do realizacji inwestycji.

- W zależności od rodzaju inwestycji, Dział Inwestycji/Dział Techniczny/Dział Zaopatrzenia/Centrum Informatyki i Informatyzacji w zakresie swoich kompetencji sporządza wniosek o uruchomienie procedury zamówienia publicznego.

- Dział Zamówień Publicznych przeprowadza procedurę wyłonienia wykonawcy, w tym przekazuje projekt umowy do zaopiniowania i podpisania zgodnie z obowiązującą 
w SUM procedurą obiegu dokumentów.

- Dział Inwestycji/Dział Techniczny/Dział Zaopatrzenia/Centrum Informatyki 
i Informatyzacji sporządza harmonogram płatności, zgodnie z rozporządzeniem, wynikający z terminów płatności oraz kwot określonych w umowie zawartej 
z wykonawcą. Harmonogram płatności składa się w terminie umożliwiającym wykorzystanie środków finansowych do końca roku kalendarzowego, na który środki zostały przyznane, jednak nie później niż do dnia 30 listopada.

- Dział odpowiedzialny merytorycznie za realizację inwestycji (Dział Inwestycji/Dział Techniczny/Dział Zaopatrzenia/Centrum Informatyki i Informatyzacji) w porozumieniu z Działem Kosztów sporządza raporty roczne i końcowe w terminach i na zasadach określonych w rozporządzeniu.

- Dział odpowiedzialny merytorycznie za realizację inwestycji (Dział Inwestycji/Dział Techniczny/Dział Zaopatrzenia/Centrum Informatyki i Informatyzacji), a także Dział Kosztów przekazują do wiadomości, na bieżąco, wymaganą dokumentację do Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej.

- Do obowiązków Kwestora należy:

- Gromadzenie i ewidencja dokumentacji finansowej, dotyczącej inwestycji;

- Prowadzenie odrębnej dla każdej inwestycji ewidencji finansowej, umożliwiającej pełny monitoring i kontrolę jej realizacji na każdym etapie;

- Kwalifikowanie wydatków;

- Zapewnienie obsługi finansowo-księgowej realizacji inwestycji;

- Współpraca z Dziekanami w zakresie realizacji inwestycji;

- Współudział w sporządzaniu okresowych i końcowych raportów z realizacji projektu, w części finansowej;

- Niezwłoczne informowanie Rektora/Prorektora oraz Kanclerza 
o nieprawidłowościach związanych z realizacją inwestycji.

§ 4

Przechowywanie dokumentacji

- Ustala się następujący sposób archiwizowania dokumentacji projektu:

- oryginał decyzji o przyznaniu dotacji oraz dokumentacja związana 
z wnioskowaniem o udzielenie dotacji przechowywane są w Dziale ds. Nauki 
i Współpracy Międzynarodowej;

- oryginały dokumentacji finansowej przechowywane są odpowiednio do zakresu, w Dziale Finansowo-Księgowym lub w Dziale Kosztów;

- oryginały dokumentacji technicznej projektu przechowywane są w Dziale Technicznym/Dziale Inwestycji odpowiednim ze względu na lokalizację projektu;

- oryginały dokumentacji przetargowej przechowywane są w Dziale Zamówień Publicznych;

- pozostałe dokumenty związane z realizacją projektu przechowywane są we właściwych jednostkach administracji Uczelni.

- Każda jednostka organizacyjna zaangażowana w realizację projektu prowadzi dla niego odrębną dokumentację (teczkę), umożliwiającą pełny monitoring i kontrolę jego realizacji na każdym etapie.

- Dokumentacja projektu archiwizowana jest zgodnie z postanowieniami „Instrukcji Kancelaryjnej dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”, 
z zastrzeżeniem wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach prawa.

Załącznik Nr 1 do Zasad przygotowywania wniosków o przyznanie dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz realizacji tych inwestycji

Zgłoszenie wniosku inwestycyjnego nr

| 1 | Tytuł projektu lub nazwa inwestycji |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Wniosek o przyznanie dotacji na inwestycję: - budowlaną, - aparaturową, - informatyczną |  |
| 3 | Termin składania wniosków |  |
| 4 | Imię, nazwisko Projektodawcy, osoba do kontaktu |  |
| 5 | Numer telefonu |  |
| 6 | E-mail |  |
| 7 | Nazwa jednostki organizacyjnej SUM, w której ma być zrealizowana inwestycja |  |
| 8 | Wydział SUM |  |
| 9 | Całkowita wartość nakładów |  |
| 10 | Wnioskowana przez SUM kwota dotacji w przypadku inwestycji realizowanych w ramach konsorcjum lub sieci naukowej (wypełnić jeśli dotyczy) |  |
| 11 | Udział Wydziału SUM - Lider - Partner (wypełnić jeśli dotyczy) |  |
| 12 | Wnioskowana wysokość dotacji |  |
| 13 | Wyszczególnienie kosztów inwestycji/ szacunkowa wartość inwestycji |  |
| 14 | Krótki opis inwestycji, w tym uzasadnienie celowości realizacji |  |
| 15 | Wyszczególnienie dodatkowych kosztów związanych z realizacją inwestycji |  |
| 16 | Proponowane źródło finansowania kosztów niekwalifikowalnych (jeśli dotyczy, uzupełnia Kwestor SUM) |  |
| 17 | Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu |  |
| 18 | Planowany termin zakończenia realizacji projektu |  |
| 19 | Czy inwestycja będzie realizowana na terenie podmiotu leczniczego? Jeżeli tak proszę podać nazwę i adres podmiotu. |  |
| 20 | Opracował: (podpis Projektodawcy) |  |
| 21 | Opinia Kierownika jednostki organizacyjnej, w której inwestycja ma być realizowana |  |
| 22 | Opinia Dziekana |  |
| 23 | Opinia Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej |  |
| 24 | Opinia Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych |  |
| 25 | Opinia Zastępcy Kanclerza – Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych |  |
| 26 | Opinia Zastępcy Kanclerza – Dyrektora ds. Inwestycji i Eksploatacji \ |  |
| 27 | Opinia Kwestora |  |
| 28 | Opinia Kanclerza |  |
| 29 | Decyzja Rektora/Prorektora |  |

Załącznik Nr 2 do Zasad przygotowywania wniosków o przyznanie dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych oraz realizacji tych inwestycji

Formularz zatwierdzenia wniosku inwestycyjnego

Kierownik Działu ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Kwestor

Zastępca Kanclerza – Dyrektor ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Zastępca Kanclerza – Dyrektor ds. Inwestycji i Eksploatacji

Kanclerz