Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 69/2013

Senatu SUM

z dnia  27 marca 2013 r.

„Zasady oceny realizacji prac statutowych oraz zadań badawczych realizowanych przez młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich w Wydziałach SUM”

- Ocena realizacji prac statutowych oraz zadań badawczych realizowanych przez młodych naukowców i doktorantów, w tym wykorzystania przyznanych środków finansowych, dokonywana jest przez Wydziałowe Komisje ds. Nauki i Senacką Komisję ds. Nauki
w trzech etapach.

- Pierwszy etap oceny stanu realizacji zadań badawczych, o których mowa w punkcie
1 dokonywany jest w terminie do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego,
tj. 3 miesiące po zakończeniu roku, na który przyznana jest dotacja, na podstawie sprawozdania złożonego przez kierownika zadania badawczego do Wydziałowej Komisji ds. Nauki.

- Wydziałowe Komisje ds. Nauki przedstawiają ocenę stanu realizacji prac na tym etapie Senackiej Komisji ds. Nauki w terminie do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego, tj. 5 miesięcy po zakończeniu roku, na który przyznana była dotacja.

- Drugi etap oceny dokonywany jest w terminie do dnia 30 listopada następnego roku kalendarzowego, tj. 11 miesięcy po zakończeniu roku, na który przyznana była dotacja
i obejmuje przedstawienie Wydziałowej Komisji ds. Nauki:

- minimum jednego manuskryptu oryginalnego opracowania i wysłanego do redakcji recenzowanego czasopisma,

lub

- informacji o złożeniu wniosku o finansowanie projektu badawczego tzw. „grantu”.

  - Trzeci etap oceny następuje nie później niż do dnia 31 grudnia kolejnego roku kalendarzowego, tj. 24 miesiące po zakończeniu roku, na który przyznana była dotacja. Podstawą pozytywnej oceny jest przedstawienie przez kierownika zadania badawczego Wydziałowej Komisji ds. Nauki:

- minimum jednej publikacji oryginalnej, opublikowanej lub przyjętej do druku,

lub

- pracy doktorskiej albo habilitacyjnej,

lub

- informacji o uzyskaniu finansowania projektu badawczego tzw. „grantu”.

  - Brak przedstawienia wyników zadań badawczych, o których mowa w punktach 4 i 5, skutkuje wstrzymaniem finansowania zadań badawczych dla kierownika zadania badawczego na kolejny rok.

Tryb odwoławczy:

- Od rozstrzygnięcia Wydziałowej Komisji ds. Nauki przysługuje odwołanie do Senackiej Komisji ds. Nauki.

- Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem Komisji, która je wydała.

- Rozstrzygnięcie Senackiej Komisji ds. Nauki jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.